Pedido de Empresa

| Nº | 01 |
| --- | --- |

| Asunto | Respuesta Orden de servicio 01-Retrazo puesta en marcha |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 09 | 09 | 19 | Cliente | Pampa Energía |  |
| N Contrato |  |  |  |  | Servicio | Tratamiento de Agua |

|  | Detalle |
| --- | --- |
|  | Los motivos y causas que demoraron el inicio de la puesta en marcha de la planta de recepción acondicionamiento y entrega de agua fueron de distinta índole se detallan a continuación: |
|  | Demora en la Contratación de personal nuevo para dar cumplimiento a los requisitos de ENINIM |
|  | Búsqueda de proveedores de la zona de Cutral Co y Plaza Huincul para dar cumplimiento a los requisitos de ENINIM |
|  | Factores climáticos adversos – 19-08-2019 |
|  | Cortes de Ruta que demoraron el transporte a Yacimiento |
|  | Demora en la provisión de distintos insumos por parte de los proveedores, ya que después de las elecciones PASO, y por un cambio brusco de la cotización del dólar, muchos de ellos no querían cotizar hasta la estabilización de la economía |
|  | Distintas reformas en el proceso de la operación. |
|  | Habilitación de sub contratistas (Provisión de combustible) |
|  | Reparación y modificaciones que surgieron después de la pruebas de hermeticidad |
|  | Notificamos mediante la presente que el día lunes 02-09-2019 se finalizó con el montaje de la PRAF |
|  | El dia jueves 05-09-2019 comenzaremos con la recepción y despacho de agua |

| Notificante | Green Oil Services | Notificado |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma Notificante |  | Firma Notificado |  |
| Fecha | 09-09-2019 | Fecha |  |