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Pedido de Empresa                                                  
	Nº
	01


	Asunto
	Respuesta Orden de servicio 01-Retrazo puesta en marcha

	Fecha
	09
	09
	19
	Cliente
	Pampa Energía

	N Contrato
	
	Servicio
	Tratamiento de Agua



	
	Detalle

	
	Los motivos y causas que demoraron el inicio de la puesta en marcha de la planta de recepción acondicionamiento y entrega de agua fueron de distinta índole se detallan a continuación:

	
	Demora en la Contratación de personal nuevo para dar cumplimiento a los requisitos de  ENINIM

	
	Búsqueda de proveedores de la zona de Cutral Co y Plaza Huincul para dar cumplimiento a los requisitos de ENINIM

	
	Factores climáticos adversos – 19-08-2019

	
	Cortes de Ruta que demoraron el transporte a Yacimiento

	
	Demora en la provisión de distintos insumos por parte de los proveedores, ya que después de las elecciones PASO, y por un cambio brusco de la cotización del dólar, muchos de ellos no querían cotizar hasta la estabilización de la economía

	
	Distintas reformas en el proceso de la operación.

	
	Habilitación de sub contratistas (Provisión de combustible)

	
	Reparación y modificaciones que surgieron después de la pruebas de hermeticidad

	
	

	
	Notificamos mediante la presente que el día lunes 02-09-2019 se finalizó con el montaje de la PRAF

	
	El dia jueves 05-09-2019 comenzaremos con la recepción y despacho de agua

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	Notificante
	Green Oil Services
	Notificado
	

	
Firma Notificante
	
	
Firma Notificado
	

	Fecha
	09-09-2019
	Fecha
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