[image: ]       Planificación Bombeo Hot Water tramos ADC-03 ADC-07

Objetivo
El presente documento es una guía del bombeo que se realizara al tramo de la línea área que conduce la producción del Pozo ADC-1045 , desde el punto de bombeo denominado “Toma de bombeo  n° 2 hasta toma de bombeo n° 1 ubicado en las cercanías de ADC 1045”

Diagrama de Oleoducto 
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Descripción generada automáticamente con confianza baja]Sentido de bombeo


Tramo ADC-1045 – Punto de bombeo n° 1 ; 

Distancia 906 mts 
Capacidad ; 7 m3 
Delta H ; -12 mts
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Descripción generada automáticamente]





Punto de bombeo n° 1- Punto de bombeo 2  ; 
[image: Gráfico

Descripción generada automáticamente con confianza media]
Distancia 1000  mts 
Capacidad ; 8  m3 
Delta H ; + 20 mts

Punto de bombeo n° 2- Punto de bombeo 3  ; 
Distancia  1200 mts 
Capacidad ; 9.6  m3 
Delta H ; + 20 mts (hasta 600 mts)
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Descripción generada automáticamente con confianza baja]

Total ADC-1045 – ADC 03 ;
Distancia 3100   mts 
Capacidad ; 24.8  m3 
Delta H ; + 40 mts 









Motivo del bombeo 
Durante la PES del ADC -1045 se detecto incremento de presión de línea por obstrucción , punto detectado entre tramo punto de bombeo N° 1  hasta punto de bombeo N° 2 .

Nota ; 
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Descripción generada automáticamente]Zona de chupa + contenedor 


Zona de Bombeador + Cargas liquidas 

Operativa 
1- Antes del bombeo.
· Matener el pozos ADC -1045 cerrado . Registrar PT de linea por Scada.
· Vincular el Sistema de oleducto  a ADC-01 por separador general.
· Cerrar valvula de linea de 4 “ troncal  ubicada en ADC – 03 que vincula el oleoducto con ADC-01 . Esto es para favorecer la circulacion del punto de bombeo N° 2 hasta punto de bombeo n°1.
· Conectarse en punto de bombeo n° 2 y bombear con Cia Pecom 1000 litros (A confirmar in situ) 
Nota ; Pecom Dispondra de mas tratamiento quimico para el tratamiento conHot water. 


2- Luego del bacheo de producto  Quimico 

· Conectarse en el punto de bombeo n° 1  con camion chupa con capacidad de 30 m 3 , y verificar espacio para ubicar contenedor. 
· Conectarse con Camion Hotwater en el punto de bombeo n° 2 y bombear hasta verificar incremento de presion , abrir valvula del punto de bombeo n° 1 a camion chupa para verificar circulacion , caso de verificar mucha parafina desplazar con bajo caudal y desplazar a contenedor.

Presiones de bombeo ; En rampa hasta un maximo de 55 bar (PH de linea 60 bar).
Capacidad de tramo ; 8 m3













Niple para conexion y punto de bombeo.
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Descripción generada automáticamente con confianza media]

3- En bombeo 

Se le consultara a sala ; Presion de Linea de ADC-1045.

Desde sala de control seguir evolucion de presion de linea durante el bombeo , mantener en contacto por  Radio con personal en la zona de bombeo. 

Volumen de la linea a tratar  8 m3 .


Fecha y Horarios
Los trabajos se realizarán el día 30/01/2024 desde las 09:30.

Responsable de los trabajos
Jorge Martin (Supervisor)
Antonela Tear (guardia)
Jonatan Perez (JT)
Alejandro Naim (Tetys)
Operadores de GOS 
Personal de San cayetano.
Recorredor de la zona.
Seguridad Capex





Coordinación y Comunicación
Durante la realización de los trabajos estará a cargo Jorge Martin  , en conjunto con Supervisor de Guardia Anto Tear.
 
Duración estimada de los trabajos:
Se estima una duración de Bombeo 8 horas. 

Maniobras para Entrega de Instalaciones

Posibles Problemas e Imprevistos
Fallas en equipos intervinientes, fugas en conexiones.
Clima:  despejado y caluroso.
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 Gréfico: Min.. Prom.. Méx. Elevacion: 402, 412. 4
Totales del ango. Distancia. 1.08 ki GanancialPérd. de elev.: 248 m 0.4 m _ Inclinacion méx. 5.2% -0:9% __ Inclinacién prom. 2.
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