Informe Visita operación Aconcagua

DATOS DE LA VISITA

Operadora: Aconcagua

Yacimiento: Chañares Herrados

Tipo de servicio: Hot Water

Fecha Visita: 21/05/2024

Datos contacto cliente:

- Nombre: Roberts Roberto

- Correo: rroberts@aconcaguaebergia.com

- Teléfono: 261 536 5720

Datos personal de GOS:

- Matias Gordo

RECURSOS NECESARIOS:

Equipos

- Equipo Hot wáter (H24)

- Cargas liquidas completo

- Unidad liviana

- Hospedaje

- Una carga de GLP

- Unidad liviana supervisor

Personal:

- Operador

- Chofer cargas liquidas

- Ayudante

- Supervisor (inicio operación)

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Ubicación: Lujan de Cuyo-Mendoza

- Nomenclatura de los pozos: CH

- Tipo de operaciones: limpieza cañerías de conducción

- Temperatura máxima de inyección: 65/70ºC

- Temperatura de agua a inyectar 37ºC

- Presión máxima de trabajo: 55kg/cm2

- Programa tentativo: 2 días de transporte (ida y vuelta) + 7 jornadas diurnas

Desparafinacion oleoducto troncal y pozos zona sur

•	Primera etapa: Desparafinacion oleoducto troncal desde pozo CH 0016 a colector de capo Nº 1005 distancia 1800 metros 3” volumen a inyectar 45m3

•	Segunda etapa: Desparafinacion oleoducto troncal desde CH 0015 BIS a colector de campo Nº 1005 distancia 4220 metros 3” volumen a inyectar 90m3

•	Tercera etapa: Desparafinacion c/conducción CH 1041-900 mts 2”, CH 1026-700 mts 2”, CH 0015 BIS-50 mts 2”, CH 0007 BIS-70 mts 2” y CH 0025 BIS-640 mts 2”

•	Volumen total a inyectar en Zona sur: 150m3

•	Presión inicio tramo oleoducto zona sur 20kg/cm2

•	Presión entrada colector Nº 1005 10kg/cm2

Desparafinacion oleoducto troncal y pozos zona norte y centro

- Primera etapa: Desparafinacion oleoducto y pozos zona norte desde CH 0036 a colector de campo Nº 1032 distancia 2000 metros 2 7/8” volumen a inyectar 30m3

- Segunda etapa: Desparafinacion c/conducción CH 1030-400 mts 2”, CH 1025-400 mts 2”, CH 1021-50 mts 2” y CH 1092-50 mts 2”

- Volumen total a inyectar en zona norte: 40m3

- Presión inicio tramo oleoducto 13kg/cm2

- Presión entrada colector Nº 1032 11kg/cm2

Las operaciones se realizarán con agua de formación temperatura de la misma 37ºC, la carga es ventral y coordinada con plantero (conector H 4” tipo palanca ver configuración de carga)

PARTICULARIDADES SMA

Según lo conversado con supervisor de Aconcagua se utilizará la misma documentación que en ELO y MRN

Velocidad máxima en yacimiento 40 km/h (unidad liviana)

Contacto SMA Aconcagua:

- Gorroño Nicolas: ngorrono@aconcaguaenergia.com

- Flores Hernan:  hflores@aconcaguaenergia.com

MAPAS Y UBICACIÓN:

- Zona Sur obrador: https://maps.google.com/?q=-33.371567,-69.000153

- Zona Norte cargadero y obrador: https://maps.google.com/?q=-33.341461,-68.982216

- Ingreso Ruta Nº40 a yacimiento:  https://maps.google.com/?q=-33.323940,-68.917435

COMENTARIOS:

Entre las localidades de Tunuyan y Lujan de Cuyo esta ubicado un puesto fijo de CNRT que realiza control de dimensiones y peso (ver legislaciones)

El personal afectado a la operación pernoctaría en la localidad de Lujan de Cuyo, se calculó por tramo 45 minutos desde yacimiento a Lujan de cuyo