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Informe Visita operación Aconcagua

DATOS DE LA VISITA
Operadora: Aconcagua
Yacimiento: Chañares Herrados
Tipo de servicio: Hot Water 
Fecha Visita: 21/05/2024
Datos contacto cliente:
· Nombre: Roberts Roberto
· Correo: rroberts@aconcaguaebergia.com
· Teléfono: 261 536 5720
Datos personal de GOS:
· Matias Gordo
RECURSOS NECESARIOS:
Equipos
· Equipo Hot wáter (H24)
· Cargas liquidas completo
· Unidad liviana
· Hospedaje
· Una carga de GLP
· Unidad liviana supervisor
Personal:
· Operador
· Chofer cargas liquidas
· Ayudante
· Supervisor (inicio operación)
INFORMACIÓN TÉCNICA
· Ubicación: Lujan de Cuyo-Mendoza
· Nomenclatura de los pozos: CH
· Tipo de operaciones: limpieza cañerías de conducción
· Temperatura máxima de inyección: 65/70ºC
· Temperatura de agua a inyectar 37ºC
· Presión máxima de trabajo: 55kg/cm2
· Programa tentativo: 2 días de transporte (ida y vuelta) + 7 jornadas diurnas 
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Desparafinacion oleoducto troncal y pozos zona sur 
•	Primera etapa: Desparafinacion oleoducto troncal desde pozo CH 0016 a colector de capo Nº 1005 distancia 1800 metros 3” volumen a inyectar 45m3
•	Segunda etapa: Desparafinacion oleoducto troncal desde CH 0015 BIS a colector de campo Nº 1005 distancia 4220 metros 3” volumen a inyectar 90m3
•	Tercera etapa: Desparafinacion c/conducción CH 1041-900 mts 2”, CH 1026-700 mts 2”, CH 0015 BIS-50 mts 2”, CH 0007 BIS-70 mts 2” y CH 0025 BIS-640 mts 2”
•	Volumen total a inyectar en Zona sur: 150m3
•	Presión inicio tramo oleoducto zona sur 20kg/cm2
•	Presión entrada colector Nº 1005 10kg/cm2
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Desparafinacion oleoducto troncal y pozos zona norte y centro
· Primera etapa: Desparafinacion oleoducto y pozos zona norte desde CH 0036 a colector de campo Nº 1032 distancia 2000 metros 2 7/8” volumen a inyectar 30m3
· Segunda etapa: Desparafinacion c/conducción CH 1030-400 mts 2”, CH 1025-400 mts 2”, CH 1021-50 mts 2” y CH 1092-50 mts 2”
· Volumen total a inyectar en zona norte: 40m3
· Presión inicio tramo oleoducto 13kg/cm2
· Presión entrada colector Nº 1032 11kg/cm2
Las operaciones se realizarán con agua de formación temperatura de la misma 37ºC, la carga es ventral y coordinada con plantero (conector H 4” tipo palanca ver configuración de carga)






PARTICULARIDADES SMA
Según lo conversado con supervisor de Aconcagua se utilizará la misma documentación que en ELO y MRN
Velocidad máxima en yacimiento 40 km/h (unidad liviana)
Contacto SMA Aconcagua:
· Gorroño Nicolas: ngorrono@aconcaguaenergia.com
· Flores Hernan:  hflores@aconcaguaenergia.com 
MAPAS Y UBICACIÓN:
· Zona Sur obrador: https://maps.google.com/?q=-33.371567,-69.000153
· Zona Norte cargadero y obrador: https://maps.google.com/?q=-33.341461,-68.982216
· Ingreso Ruta Nº40 a yacimiento:  https://maps.google.com/?q=-33.323940,-68.917435

COMENTARIOS: 
Entre las localidades de Tunuyan y Lujan de Cuyo esta ubicado un puesto fijo de CNRT que realiza control de dimensiones y peso (ver legislaciones)
El personal afectado a la operación pernoctaría en la localidad de Lujan de Cuyo, se calculó por tramo 45 minutos desde yacimiento a Lujan de cuyo
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Oleoducto zona norte

Tramo. Distancia (m) Diam. (pulgada) Material Observaciones
[Troncal 2.000 27/8 Acero
ICH-1030 390 2 ERFV





image1.png
Oleoducto zona sur

ICH-15 BIS 120 2 ERFV
ICH-25 BIS 520 2 ERFV
ICH-7 BIS 215 2 ERFV
L ocal Gral 4220 5 erpy |F! Puenteducto tiene 70 m de cafio de

acero de 2 7/8"
[Troncal Control 1.100 2 ERFV Color azul
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Oleoducto zona centro

CH-28 460 2 ERFV
ICH-1059 380 2 ERFV
ICH-1066 875 2 ERFV
CH-1053 50 27/8" Acero

CH-1001 270 2 ERFV
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Av. Conquistadores del Desierto 2450

Ciudad Industrial - C.P 8300 - Neuquén Capital - Argentina
Tel.: +54 (0) 299 - 4413598 - www.greenoilservices.com





