## Certificado
CERTIFICADO SUB-CONTRATISTA
OBRA N° | 100041 - "ADECUACIÓN Y REEMPLAZO PARCIAL OLEODUCTO PTA AGUADA TOLEDO /DESTILERÍA PLAZA HUINCUL” | [8 empty] | Monto de Orden de Compra: | 204700
Comitente: | ZILLE SRL | [8 empty] | Monto de la Modificación: | 0
Contratista: | Oil Addper Service SRL | [8 empty] | CERTIFICADO N° | 1
O.C. Nº: | 1025-12005923 | [8 empty] | Período de medición: | 2013-10-01 | al | 2013-10-31
MODIFICACION N°: | [9 empty] | Fecha Medición: | 2013-11-07
ITEM | DESCRIPCION | CANT | UNID | PRECIO | PRECIO | INC. EN | AVANCE DEL ITEM |  |  | AVANCE EN % DE OBRA
|  |  |  | UNIT. | TOTAL | % | ANT. | ACTUAL | ACUM. | ANT. | ACTUAL | ACUM.
1 | Servicio de movilizacion | 1 | UNID | 6800 | 6800 | 100% |  | 100 | 100 |  | 100% | 100%
2 | servicio de camion Hot Oil por dia | 14 | unid | 13.65 | 191100 | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | servicio de desmovilizacion | 1 | UNID | 6800 | 6800 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | TOTALES |  | 204700 | 100% |  |  |  | 0% | 100% | 100%
| Avance en % de obra ACUMULADO |  |  |  | 100%
| Avance en % de obra ANTERIOR |  |  |  | 0%
| Avance en % de obra ACTUAL |  |  |  | 100%
| Monto ACUM al presente Certificado |  |  |  | 204700
Monto ACUM al anterior Certificado
| Monto del PRESENTE certificado |  |  |  | 204700
Fondo de Reparo:
| SUBTOTAL (1) |  |  |  | 204700
Anticipo
SUBTOTAL (2)
Debitos por Provisiones (Adj. detalle)
| TOTAL |  |  |  | 204700
Los montos son expresados en dolares y NO incluyen el IVA
| P/CONTRATISTA | [8 empty] | Ojeda Mauricio
| Oil Addper Service SRL | [8 empty] | Projet Manager - Zillesrl