## Planificacion de tareas
PLANIFICACION DE TAREAS
Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3
Inventarios y Relevamiento de instalaciones
Gestion de RRHH
Gestion de SHT
Gestion Mantenimiento
Gestion Operativa
Puesta en marcha total

## Descripcion de las tareas
Actividad | Responsables | Recursos | Descripción / Metodología de aplicación | Tareas
Inventarios y Relevamiento de instalaciones | Personal de VGI y Grupo OAS | Por parte de Grupo OAS: Personal de RRHH Personal de SHT Personal Operativo Personal mantenimiento. | Traslado de personal de Grupo a lugar de operación. Realizar un inventario y verificación del estado de todos los equipos, rodados, casillas y herramientas de mano involucrados en la operación. Relevar la situación del personal en cuanto a categorías, capacitaciones. Auditar todos los | Check list de los VST y MAT.
Vencimientos de IND.
Vencimientos de CNRT.
Homologación de cargas y soporteria
Historial de mantenimiento de compresores.
Historial de mantenimiento Cold Box.
Historial de certificaciones Piping.
Identificación de riesgos
Relevamiento de documentos de comunicación
Relevamiento de metodología de reporte
Historial de mantenimiento generadores eléctricos
Fechas de modelo de equipos generadores eléctricos y compresores.
Historial de horas dinámicas de equipos.
Certificados de calibración de válvulas alivio y dispositivos de seguridad
Relevamiento de RRHH
Historial de producción
Revisión operativa del servicio de transporte
Relevamiento de SHT
Gestion de RRHH | Grupo OAS | Departamento de RRHH | Finalizada la auditoria, la gestión de RRHH se realizara desde Base NQN. | Asignar un líder operativo
Asignar cuadrilla de mantenimiento
Organigrama
Perfiles de puestos
Reglamento Interno
Diagramas de personal
Programa de capacitación
Visitas programadas
Gestion de SHT | Grupo OAS | Departamento de SHT | Finalizada la auditoria, la gestión de SHT se realizara desde Base NQN. | Programa de Seguridad según ART
Analisis de riesgo de todas las tareas
Procedimientos de SMA
Programa de inspecciones de equipos y herramientas
Programa de Salud ocupacional
Gestión de permisos de trabajo
Programa de simulacros
Visitas programadas
Capacitaciones de SHT
Indicadores de siniestros
Control por GPS de manejo de unidades
Gestion Mantenimiento | Grupo OAS | 3 Electromecánicos en diagrama 1 Unidad Liviana | El objetivo principal es realizar un programa preventivo de mantenimiento. Para ello Grupo OAS por cada turno en la planta de carga ubicada en el yacimiento Lomita de la Costa asignara un electromecánico con el objetivo de minimizar los paros de planta por roturas/desperfectos de la misma. En caso de ser necesario se asistirá a la planta de descarga ubicada en el yacimiento El Tordillo.
Reparaciones Eléctricas
Reparaciones Neumáticas
Soldaduras
Soporteria
Colaboración en limpieza y mantenimiento de la planta
Monitoreo y mantenimiento de plantas motrices
Reparación y mantenimiento del sistema de inyección de
productos químicos
Monitoreo y mantenimiento de compresoras
Realización de Verificaciones Técnicas.
Mantenimiento de Unidades VST
Gestion Operativa | Grupo OAS/VGI | 1 Líder Operativo. 3 operadores en planta de carga en Yacimiento Lomita de La Costa. 3 operadores en planta de descarga en Yacimiento El Tordillo. Unidades livianas a definir. | Diagramar al personal en turnos rotativos de 12 horas en cada planta con un régimen de 14 x 7 con el objetivo de garantizar la continuidad de los procesos durante los 365 días del año durante las 24 horas. Incorporar un líder operativo que servirá como nexo entre la gerencia, el personal y el cliente. | Elaboración e implementación de procedimientos operativos
Diseñar la logística operativa
Emitir informes con indicadores de producción
Implementación de partes de operaciones
Diseñar modulo especifico en INTRANET
Gestión de administración de compras y entrega de insumos
Supervisión de contratistas
Brindar volúmenes de producción para la certificación mensual
del servicio
Supervisión del personal operativo y de mantenimiento
Reporte de compras y entregas de insumos realizadas
Monitoreo satelital de unidades
Puesta en marcha total | Grupo OAS | En el plazo de la puesta en marcha se asignara personal adicional durante 30 días y se coordina la subcontratación de terceros en caso de requerirse. | Con personal propio y subcontratado( en caso de ser requerido) se garantizara la puesta en marcha de los procesos durante las 24 horas. Para ello se incorpora un líder operativo que servirá como nexo entre la gerencia, el personal, los contratistas y el cliente. Adicionalmente se incorporara por un plazo de 30 días personal del sector de manteamiento operativo y de instalaciones | Gestionar la implementación del sistema SKADA
Gestionar la automatización de la planta de descarga
Gestionar las solicitudes de reparaciones/ repuestos para la
puesta en marcha por parte de empresa Galileo de los
compresores
Gestionar la reparación integral de los equipos VST
Gestionar el correcto funcionamiento del servicio de transporte
Realización de la limpieza general de las plantas
Gestionar instalación de GPS a las unidades involucradas en el
servicio
Realizar la puesta a punto de: Grupos Electrógenos, Luminarias.
Traílles, Coldbox, VST, Dosificadoras de Químicos, Compresores
de baja.
Gestionar base de hormigón para los generadores eléctricos
Gestionar la instalación de un tanque de almacenamiento de
combustible
Gestionar instalación de cámaras de vigilancia
Gestionar la incorporación de un generador eléctrico que
abastecerá las oficinas
Planificación de tareas