## Objetivo #1 (Operaciones)
|  | PROGRAMAS DE GESTIÓN PROCESOS ASOCIADOS: PROCESOS ESTRATEGICOS - CLAVES - APOYO - | [6 empty] | Codigo: SGI-PRO-001
Version: 01
Fecha Vigencia: 22-02-16
OBJETIVO DE MEJORA Nº 1. Mejorar la eficiencia comercial de la organización
FECHA CONFECCIÓN: Febrero 2016 | [6 empty] | ACTUALIZADO A: 29/04/2016
Responsable de Actualización: Responsable de SGI.
META I: Reducir un 30% las causas internas de pérdidas de producción 2016 respecto 2015
Nº | TAREA |  | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | RESPONSABLE | RECURSOS | CONTROL DE AVANCE | OBSERVACIONES | Cumplimiento
1 | Llevar a cabo reuniones mensualmente con los supervisores ( Falta de coordinacion operativa) |  | 10 meses | 2016-03-01 | 2016-12-30 | Gerencia de Operaciones | Equipos/Recursos Humanos | Minutas de Reunión
2 | Capacitar a los supervisores respecto "estrategia, palnificación generación y seguimiento de indicadores" |  | 10 meses | 2016-03-01 | 2016-12-30 | Centro Pyme | Recurso humano. HS/ Hombre de capacitación. | Certificados | Dictado por Módulos
2 | Capacitar a los operadores, choferes y ayudantes MANTENIMIENTO AUTONOMO (fallas de mantenimiento) |  | 10 meses | 2016-05-01 | 2016-12-30 | Gerencia de Operaciones y Gerencia de Mantenimiento | Recurso humano. HS/ Hombre de capacitación. | Registro de Capacitación y/ Certficado | Se dicta por única vez.
4 | Establecer un indicador trimestral |  | 5 meses | 2015-03-01 | 2015-08-01 | Operaciones - mantenimeinto | Recursos Humanos | I1 (pérdidas de Producción por causas internas) | No se lleva por ficha de indicadores
Referencias:
Terminado
En proceso y en tiempo
Atrasado

## SGI
|  | PROGRAMAS DE GESTIÓN PROCESOS ASOCIADOS: PROCESOS ESTRATEGICOS - CLAVES - APOYO - | [6 empty] | Codigo: SGI-PRO-001
Version: 00
Fecha Vigencia: 31-07-11
OBJETIVO DE MEJORA Nº 1. Certificar el sistema de Gestion Integrado bajo Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
FECHA CONFECCIÓN: Febrero 2016 | [6 empty] | ACTUALIZADO AL: 29/04/2016
Responsable de Actualización: Resp. de SGI
META I: Superar auditoria de Vigilancia I en el mes de Febrero 2017 bajo nueva versión de normas ISO
Nº | TAREA |  | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | RESPONSABLE | RECURSOS | CONTROL DE AVANCE | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
1 | Elaborar cronograma de mantenimiento de sistema de gestión. Realizar seguimiento |  | 1 mes | 2016-03-01 | 2016-04-30 | Equipo de Gestion | Recursos humanos, | Registro de informes mensuales y programa de mantenimiento del SGI, asesor externo | Ya confeccionado, en aprobación por coordinación Standard Group
2 | Ejecución de auditorias internas para el análisis del sistema de gestión |  | 11 meses | 2016-02-01 | 2016-12-30 | Equipo de Gestion | Recursos humanos, materiales y económicos | seguimiento de programa de auditorias e indicador
3 | Tratamiento de los desvíos del sistema de gestión |  | 11 meses | 2016-02-01 | 2016-12-30 | Equipo de Gestion | Recursos humanos. | NC
4 | Realización de la revisión por la dirección |  | 1 mes | 2016-02-01 | 2016-12-30 | Equipo de Gestion | Recursos humanos, materiales y económicos | Revisión por la Dirección 2016
Referencias:
Terminado
En proceso y en tiempo
Atrasado

## RRHH
|  | PROGRAMAS DE GESTIÓN PROCESOS ASOCIADOS: PROCESOS ESTRATEGICOS - CLAVES - APOYO - | [7 empty] | Codigo: SGI-PRO-001
Version: 00
Fecha Vigencia: 31-07-11
OBJETIVO DE MEJORA Nº 2: Mejorar el grado de competencia del personal de la Empresa respecto al 2015
FECHA CONFECCIÓN: Febrero 2016 | [6 empty] | ACTUALIZADO A:29/04/2016
Meta I: - Alcanzar durante el año 2016 el 100 % de presentismo del personal convocado a las capacitacines dictadas en Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. META II: Alcanzar una promedio de hs capacitación 2 hs mensual del personal. META III:Capacitar a los mandos medios y Resp. de Sector respecto "Mejoramiento Organizacional del proceso"
Nº | TAREA |  | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | RESPONSABLE | RECURSOS | CONTROL DE AVANCE | OBSERVACIONES |  | CUMPLIMIENTO
1 | Programación de capacitación según requerimiento cliente y análisis de desvios y necesidad de capacitaciones internas de la empresa |  | Mensual | 2016-02-01 | 2016-02-29 | RRHH | Programa de capacitacion año anterior. Evaluaciones de desempeños. Auditorias comportamentales. | Programa de capacitacion
2 | Establecer Indicadores por Presentismo y hs decapacitación por persona. Seguir indicador |  | 1 mes | 2016-02-01 | 2016-12-30 | RRHH | Equipos/Recursos Humanos | Indicador RRHH
3 | Identificar un ente/proveedore para llevar a cabo las capacitaciones respecto meta III |  | 7 Meses | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Operaciones | Recursos Humanos | N/A
4 | Llevar a cabo capacitaciones con el ente seleccionado |  | 7 Meses | 2016-04-01 | 2016-11-30 | Gte de Mantenimiento - Supervisores- Administrativos | Recursos Humanos | Certificados (Centro Pyme)
Terminado
En proceso y en tiempo
Atrasado

## SYSO
|  | PROGRAMAS DE GESTIÓN PROCESOS ASOCIADOS: PROCESOS ESTRATEGICOS - CLAVES - APOYO - | [6 empty] | Codigo: SGI-PRO-001
Version: 00
Fecha Vigencia: 31-07-11
OBJETIVO DE MEJORA Nº 3: Disminuir la cantidad de accidentes respecto a período anterior.
FECHA CONFECCIÓN: Febrero 2016 | [6 empty] | ACTUALIZADO AL: 29/04/2016
META I: Actos Inseguros ≤ 25 % del total de auditorias Respecto al 2015 META II: Mantener Condiciones inseguras ≤ 30 % del total de auditorias, respecto al 2015. META III: Reducir en un 50% los accidentes respecto al 2015.
Nº | TAREA |  | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | RESPONSABLE | Recursos | CONTROL DE AVANCE | OBSERVACIONES | Cumplimiento
1 | Programar auditorias comportamentales |  | Mensual | 2016-01-02 | 2016-01-30 | Responsable de SMA | Recursos humanos, materiales y económicos | Programa de auditorias comportamentales | Mínimo 1 mensual
2 | Continuar con el indicador de seguimiento de desvios |  | Anual | 2016-02-01 | 2016-12-30 | Responsable de SMA | Recursos humanos, materiales y económicos | Indicador: Seguimiento de actos y condiciones inseguras
3 | Ejecutar auditoras comportamentales y registrar los desvios |  | Anual | 2016-02-01 | 2016-12-30 | Responsables según programa de auditorias comportamentales | Recursos humanos, materiales y económicos | Informe de auditorias comportamentales. Registro de NC | sma-for-041 Informe de inspeccion sma
4 | Tratamiento de actos y condiciones inseguras |  | Anual | 2016-02-01 | 2016-12-30 | Responsable de SMA | Recursos humanos, materiales y económicos | Indicador: Seguimiento de actos y condiciones inseguras
Terminado
En proceso y en tiempo
Atrasado

## Gestión comercial op y Mtto
|  | PROGRAMAS DE GESTIÓN PROCESOS ASOCIADOS: PROCESOS ESTRATEGICOS - CLAVES - APOYO - | [6 empty] | Codigo: SGI-PRO-001
Version: 00
Fecha Vigencia: 31-07-11
OBJETIVO DE MEJORA Nº 4. Mejorar la eficiencia economica y operativa en los servicios de tubing y cañeria de conducción durante el año 2016
FECHA CONFECCIÓN: Febrero 2016 | [6 empty] | ACTUALIZADO A: 29/04/2016
META I: Incrementar las operaciones del servicio dual en medanito, rio negro y la pampa un 100% durante el 2016 respecto 2015. META II: Realizar un registro dinamométrico al 20% de las operaciones de tubbing en medanito, rio nergo y la pampa.
Nº | TAREA |  | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | RESPONSABLE | RECURSOS | CONTROL DE AVANCE | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
1 | Entrenar al personal en el sistema dual. |  | 6 meses | Julio | Diciembre | Operaciones | Equipos/Recursos Humanos | programa de capacitación.
2 | Implementar soft (dinamometria) en español |  | 1 año | Julio | 2017-07-01 | Operaciones | Economicos/Humanos | Estadisticas Intranet
3
Referencias:
Terminado
En proceso y en tiempo
Atrasado
Realizar cambios de diseño del sistema de carga GLP en toda la planta
META 1 cumplida a partir de marzo. Si bien se implemetó en el cliente principal no se logro realzar la cantidad de servicios esperados. (mejoras en el equipamiento y en capacitación)
META 2 se compraron equipos y capacitó al personal pero no se realizaron la cantidad de servicios esperados ( no se cumplio con la expectativa ya que por falta de seguimiento
Respecto meta 2 no funcionó el software que compraron a los efectos, no dio solucoón a la necesidades.
Actividad 1 se llevó a cabo entrenamiento 12 operadores y ayudantes. De dicho entrenamiento (al no ser una capacitación no se generó registro). LA efiaccia de ese entrenamiento se fue realizando a medida que se llevaba a cabo el mismo.
Actividad 2 se llevó a cabo
Actividad 3 realizada

## M.Ambiente
|  | PROGRAMAS DE GESTIÓN PROCESOS ASOCIADOS: PROCESOS ESTRATEGICOS - CLAVES - APOYO - | [6 empty] | Codigo: SGI-PRO-001
Version: 00
Fecha Vigencia: 31-07-11
OBJETIVO DE MEJORA Nº 5: Aplicar Gestion de Residuos en Centro Operativo Catriel
FECHA CONFECCIÓN: Febrero 2015 | [6 empty] | ACTUALIZADO A: 29/04/2016
META I:Aplicar Procemiento de Gestion de Residuos en COC META II: Cuantificar los residuos especiales
Nº | TAREA |  | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | RESPONSABLE | RECURSOS | CONTROL DE AVANCE | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
1 | Buscar presupuesto para el transporte de Residuos especiales a Neuquen, para disposicion final de los mismos |  | Quincenal | 2016-05-01 | 2016-05-15 | Responsable de SMA | Hs Hombre
2 | Disponer de cestos para la clasificacion de residuos |  | Quincenal | 2016-05-15 | 2016-05-31 | Responsable de SMA-Mantenimiento-Operaciones | Hs Hombre
3 | Capacitar al personal en clasificacion y disposición transitoria de residuos |  | 30 dias | 2016-06-01 | 2016-06-30 | SMA | Hs Hombre
4 | Cuantificar residuos especiales |  | 1 semestre | 2016-07-01 | 2016-12-01 | SMA | Hs Hombre
4 | Buscar metodologia para reciclado de residuos domiciliarios |  | Quincenal | 2017-01-01 | 2017-01-15 | SMA | Hs Hombre
Referencias:
Terminado
En proceso y en tiempo
Atrasado

## Lavadero
|  | PROGRAMAS DE GESTIÓN PROCESOS ASOCIADOS: PROCESOS ESTRATEGICOS - CLAVES - APOYO - | [6 empty] | Codigo: SGI-PRO-001
Version: 00
Fecha Vigencia: 31-07-11
OBJETIVO DE MEJORA Nº 7 "Construcción de Lavadero"
FECHA CONFECCIÓN: Febrero 2016 | [6 empty] | ACTUALIZADO A: 29/04/2016
Meta I: Disminuir costos por lavado de vehículos un 80% en el primer semestre 2017 respecto el segundo semestre 2016. Meta II: Garantizar la disponibilidad de los vehículos en tiempo y forma. Meta III: Centralizar las actividades que puedan depender de la organización..
Nº | TAREA |  | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | RESPONSABLE | RECURSOS | CONTROL DE AVANCE | OBSERVACIONES | CUMPLIMIENTO
1 | Asignar un responsable para el seguimiento y ejecución del proyecto |  | Quincenal | 2016-05-01 | 2016-05-15 | Gordo Fernando | HS Hombre
2 | Asignar un Responsable para encuadrarse en el requerimiento Legal |  | Quincenal | 2016-05-01 | 2016-05-15 | Anzoategui Gonzalo | HS Hombre
3 | Incluir en la Matriz Legal los requerimientos legales (ambientales, de seguridad, etc) por contar con un lavadero interno. |  | Mensual | 2016-05-01 | 2016-05-30 | Gordo Constanza | HS Hombre
4 | Elaborar un Plan de Acción respecto las actividades a llevar a cabo para la construcción del lavadero |  | Quincenal | 2016-05-15 | 2016-05-30 | Gordo Fernando | HS Hombre
5 | Elaborar un plano para garantizar la correcta construcción del lavadero |  | Mensual | 2016-06-01 | 2016-06-30 | Jose Buseca (Arquitecto) | HS Hombre
6 | Construir el lavadero |  | Semestral | 2016-06-01 | 2016-12-30 | Gordo Fernando | Hs hombre / Recursos económicos
Referencias:
Terminado
En proceso y en tiempo
Atrasado